## Hoja 1
N° | Actividades | Encargado | Fecha Inicio | Fecha final | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 | Requerimientos (iterativo semanal) | Equipo | 2026-08-03 | 2026-12-06 | bar: S1 to S18
2 | Presentación de avances (iterativo semanal) | Equipo | 2026-08-03 | 2026-12-06 | bar: S1 to S18
3 | Documentación (iterativo semanal) | Equipo | 2026-08-03 | 2026-12-06 | bar: S1 to S18
4 | Hito 1 - Módulo Gestión de Inventario | Ezequiel Suárez | 2026-08-03 | 2026-10-18 | bar: S1 to S11
5 | Hito 2 - Módulo Analítica | Ezequiel Suárez | 2026-09-28 | 2026-11-15 | bar: S9 to S15
6 | Validación final | Equipo | 2026-11-30 | 2026-12-06 | bar: S16 to S18