# Plan de Release

Smart RDP

[11-10-2026]

1. Propósito	3

2. Criterios de priorización	3

3. Plan original (Fase 1)	3

4. Plan ejecutado	4

4.1. Por qué el avance fue desigual	4

5. Ajustes al plan y su origen	4

6. Backlog por priorizar con el cliente	5

# Propósito

En XP el plan de release define qué historias de usuario se entregan en cada versión pequeña y en qué orden. Lo arma el cliente al priorizar y los programadores al estimar, y se apoya en la velocidad medida del equipo (documento 04).

Este documento reúne cuatro cosas: el plan original de la Fase 1, lo que realmente se entregó, la comparación de fechas contra el cronograma Gantt y el backlog que queda por priorizar con el cliente.

# Criterios de priorización

- Prioridad del cliente: Alta antes que Media (campo Prioridad de cada historia).

- Dependencias técnicas: el flujo de solicitudes (HU-08) depende de la salida de stock (HU-03); las alertas FEFO dependen de las entradas con lote (HU-02); Analítica depende de los movimientos que generan Bodega e Inventario.

- Marcha blanca: se parte con el Bar (vinos, aguas, bebidas y licores) y se posterga la cocina (acuerdo del 22-09).

- Capacidad del equipo: se ajusta a la disponibilidad real (25-09: Ezequiel solo fines de semana, máximo 6 horas).

# Plan original (Fase 1)

| Release | Módulo | Historias | Horas ideales | Planificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 | Gestión de Bodega | HU-01, HU-02, HU-03 | 16 | Semana 6; Iteración 1 (17-09 al 22-09) |
| Release 2 | Inventario FEFO/FIFO | HU-04a, HU-04b, HU-05, HU-06 | 24 | Semana 7; Iteración 2 (24-09 al 30-09) |
| Release 3 | Flujo de Solicitudes | HU-07, HU-08 | 12 | Semana 8; Iteración 3 (02-10 al 07-10) |
| Release 4 | Analítica | HU-09 a HU-13 | 26 | Semanas 9 y 10; Iteración 4 (09-10 al 15-10) y Iteración 5 (26-10 al 29-10) |
| Backlog abierto | Historias adicionales (agregadas el 25-09) | HU-14 a HU-18 | 24 | Semanas 11 a 14; el archivo de historias las asigna a las iteraciones 1 a 3 |

Total estimado en la Fase 1: 102 horas ideales en 19 historias. Después de los releases, el Gantt prevé la iteración 6 (historias emergentes y refactorización), la iteración 7 (decisión de infraestructura), las pruebas de aceptación end-to-end, la auditoría GRC final y el Informe Final.

# Plan ejecutado

Una historia se considera entregada cuando funciona de punta a punta (backend y frontend) en la rama develop. Las iteraciones son las del cronograma Gantt.

| Release | Módulo | Historias entregadas | Horas ideales | Iteración (Gantt) | Integrado (2026) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 | Gestión de Bodega | HU-01, HU-02, HU-03, HU-14, HU-15, HU-18 | 28 | 2 | 27-09, 28-09 | Completo |
| Release 2 | Inventario FEFO/FIFO | HU-04a, HU-05, HU-06 | 18 | 2 | 28-09 | Parcial: HU-04b sin cerrar |
| Release 3 | Flujo de Solicitudes | HU-07, HU-08, HU-16 | 18 | 2 | 29-09 | Parcial: HU-17 sin cerrar |
| Release 4 | Analítica | HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13 | 26 | 2 | 29-09 | Completo |
| Release 5 (nuevo) | Roles y solicitudes del empleado | HU-19, HU-20, HU-21 | n/e | 3 | 07-10 | Completo |
| Release 6 (nuevo) | Código por categoría y administración de usuarios | HU-22, HU-23 | n/e | 3 | 07-10, 08-10 | Completo |

n/e: no estimada. Las historias HU-19 a HU-23 se agregaron en la iteración 3 y no tienen estimación en horas. [POR ESTIMAR: el equipo debe registrar su estimación retroactiva si quiere incluirlas en la velocidad]

## Por qué el avance fue desigual

El Gantt prevía el setup técnico para el 09 al 11-09 y el desarrollo desde el 17-09, pero el primer commit de desarrollo es del 26-09. Ese día se construyó el backend completo de las historias HU-01 a HU-18 y el frontend se integró entre el 27-09 y el 29-09. Por eso las historias previstas para las iteraciones 3 a 5 llegaron antes que las de la iteración 1: el trabajo no siguió el orden del plan, sino el orden en que fue más eficiente construirlo. HU-04b y HU-17 siguen parciales.

# Ajustes al plan y su origen

| Fecha | Ajuste | Origen |
| --- | --- | --- |
| 22-09 | La marcha blanca se hace solo con el Bar; la cocina se posterga. | Minuta del 22-09 (encargado de bodega) |
| 22-09 | El flujo de solicitudes debe diferenciar cantidad solicitada de cantidad entregada (HU-16). | Minuta del 22-09 |
| 22-09 | El código SAP es obligatorio y único en el producto (HU-14). | Minuta del 22-09 |
| 25-09 | Se agregan al backlog el menú de navegación (HU-15), el historial auditable de entregas (HU-17) y el borrado lógico (HU-18). | Minuta del 25-09 |
| 25-09 | La disponibilidad de Ezequiel pasa a fines de semana, máximo 6 horas; se acuerda actualizar la Carta Gantt. | Minuta del 25-09. El Gantt del repositorio sigue con las fechas originales. |
| 25-09 | La primera demostración al cliente se mueve del martes al jueves. | Minuta del 25-09 |
| 27-09 | Se corrige «PTB» por «PTV» en todo el sistema. | Commit «Renombra codigoPtb a codigoPtv en todo el sistema» |
| 29-09 | Se agrega costo unitario a los productos, con valorización de stock y movimientos. | Commits del 29-09. [POR VALIDAR: origen del requerimiento] |
| 07-10 | El rol Trabajador pasa a Empleado; se redefinen los permisos de Administrador, Bodeguero y Empleado; el empleado crea pedidos y devoluciones desde una vista pública. | [POR VALIDAR: no hay minuta de la reunión donde el cliente pidió estos cambios] |
| 07-10 | El código del producto es PTV (alfanumérico) para vinos y licores y numérico para el resto. | [POR VALIDAR: no hay minuta] |
| 08-10 | Se agrega la vista Usuarios para que el administrador gestione bodegueros y empleados. | [POR VALIDAR: no hay minuta] |

# Backlog por priorizar con el cliente

| Elemento | Detalle | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-04b: sugerencia visual del lote FEFO | El descuento FEFO es automático, pero el formulario de salida no muestra el lote sugerido. | 6 h (Fase 1) |
| HU-17: vista del historial y PDF | La API existe; falta la vista en el frontend para consultar y exportar a PDF. | 6 h (Fase 1) |
| Analítica con los movimientos Solicitado y Devolución | Analítica aún no los considera; el contenido se debe definir con los usuarios clave. | [POR ESTIMAR] |
| Filtro por proveedor (HU-13) | El texto de la historia lo menciona, pero el sistema no tiene entidad Proveedor. | [POR VALIDAR si el cliente lo requiere] |
| Carga del catálogo real y datos de demostración | Cargar los productos del cliente desde sus planillas (códigos repetidos y productos sin código por resolver), 4 usuarios y un historial de demostración. | [POR ESTIMAR] |
| Ampliar la marcha blanca a la cocina | Hoy el foco es el Bar. | [POR ESTIMAR] |
| Decisión de despliegue | Escritorio, on-premise o LAN: el Gantt la prevé en la iteración 7 (09 al 13-11). | [POR VALIDAR] |
| Aceptación end-to-end y auditoría GRC | Previstas en el Gantt para el 16 al 19-11. | [POR ESTIMAR] |
| Ajuste visual del sistema | El equipo pospuso el cambio de estilos para otro momento. | [POR ESTIMAR] |