## Historias
Historias de usuario: estimación, iteración planificada y iteración real
ID | Historia | Release (Fase 1) | Horas ideales | Iteración planificada (Fase 1) | Iteración real | Estado | Observación
HU-01 | Registrar producto | R1 | 4 | 1 | 2 | Completa
HU-02 | Registrar entrada con vencimiento por lote | R1 | 6 | 1 | 2 | Completa
HU-03 | Registrar salida de stock | R1 | 6 | 1 | 2 | Completa
HU-04a | Identificar el lote FEFO | R2 | 6 | 2 | 2 | Completa
HU-04b | Sugerir visualmente el lote FEFO en la salida | R2 | 6 | 2 |  | Parcial | El formulario de salida no muestra el lote sugerido; pendiente en el frontend.
HU-05 | Estado de stock (normal, bajo, crítico, agotado) | R2 | 6 | 2 | 2 | Completa
HU-06 | Alerta de productos próximos a vencer | R2 | 6 | 2 | 2 | Completa
HU-07 | Solicitar insumos | R3 | 4 | 3 | 2 | Completa | Desde el 07-10 la crea el empleado en la vista pública (HU-20).
HU-08 | Aprobar o rechazar solicitudes | R3 | 8 | 3 | 2 | Completa
HU-09 | Reporte de consumo por producto | R4 | 6 | 4 | 2 | Completa
HU-10 | Productos más usados | R4 | 4 | 4 | 2 | Completa
HU-11 | Exportar movimientos (Excel) | R4 | 6 | 5 | 2 | Completa
HU-12 | Estadísticas de vencimiento | R4 | 4 | 5 | 2 | Completa
HU-13 | Filtros de los reportes | R4 | 6 | 4 | 2 | Completa | El filtro por proveedor del texto de la historia no existe: el sistema no tiene entidad Proveedor.
HU-14 | Código SAP (PTV) único | Adicional | 4 | 1 | 2 | Completa | El criterio de aceptación del archivo dice PTB; el código real es PTV.
HU-15 | Menú de navegación | Adicional | 4 | 1 | 2 | Completa
HU-16 | Modificar la cantidad entregada antes de aprobar | Adicional | 6 | 3 | 2 | Completa
HU-17 | Historial auditable solicitado vs entregado (PDF) | Adicional | 6 | 3 |  | Parcial | No existe vista en el frontend para consultar ni exportar el PDF.
HU-18 | Borrado lógico de productos | Adicional | 4 | 2 | 2 | Completa
HU-19 | Roles Administrador, Bodeguero y Empleado | Nuevo (it. 3) |  |  | 3 | Completa | Historia agregada en la iteración 3; sin estimación en horas.
HU-20 | Vista pública del empleado con identificación por contraseña | Nuevo (it. 3) |  |  | 3 | Completa | Historia agregada en la iteración 3; sin estimación en horas.
HU-21 | Devoluciones y movimientos Solicitado / Devolución con trazabilidad por lote | Nuevo (it. 3) |  |  | 3 | Completa | Historia agregada en la iteración 3; sin estimación en horas.
HU-22 | Código PTV o numérico según la categoría | Nuevo (it. 3) |  |  | 3 | Completa | Historia agregada en la iteración 3; sin estimación en horas.
HU-23 | Administración de usuarios (vista Usuarios) | Nuevo (it. 3) |  |  | 3 | Completa | Historia agregada en la iteración 3; sin estimación en horas.
Total horas estimadas |  |  | 102

## Velocidad
Velocidad del proyecto Smart RDP
Horas ideales y historias completadas por iteración del cronograma Gantt. Las columnas C a G son fórmulas sobre la hoja Historias.
Iteración | Fechas | Horas planificadas (Fase 1) | Historias planificadas (Fase 1) | Horas completadas | Historias completadas | Diferencia (completadas - planificadas) | Medición | Fin previsto (Gantt) | Cierre (Gantt)
1 | 17-09-2026 al 22-09-2026 | 24 | 5 | 0 | 0 | -24 | Sin desarrollo: solo el juego de planificación del 22-09 | 2026-09-22 | 2026-09-23
2 | 24-09-2026 al 30-09-2026 | 28 | 5 | 90 | 17 | 62 | Medida: concentra casi todo el trabajo (26-09 al 30-09) | 2026-09-30 | 2026-10-01
3 | 02-10-2026 al 07-10-2026 | 24 | 4 | 0 | 5 | -24 | Historias sin estimación en horas | 2026-10-07 | 2026-10-08
4 | 09-10-2026 al 15-10-2026 | 16 | 3 | 0 | 0 | -16 | En curso | 2026-10-15 | 2026-10-16
5 | 26-10-2026 al 29-10-2026 | 10 | 2 | 0 | 0 | -10 | HU-11 y HU-12 ya estaban completas desde la iteración 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30
Total |  | 102 | 19 | 90 | 22 | -12
Velocidad de la iteración 2, la única con historias estimadas y terminadas (horas ideales) |  |  |  | 90
Historias estimadas aún sin cerrar (horas ideales) |  |  |  | 12
Cobertura de las horas estimadas (completadas / total estimado) |  |  |  | 88.24%
Amarillo: dato por completar por el equipo.
Estimación de las historias HU-19 a HU-23 (iteración 3): |  |  |  |  | ← registrar horas retroactivas en la hoja Historias, columna D, y la velocidad de la iteración 3 se recalcula sola.

## Plan vs real
Plan contra real por historia (iteraciones del Gantt)
Fin previsto = último día de la iteración del Gantt a la que se asignó la historia. Diferencia en días corridos: positiva = atraso, negativa = adelanto.
ID | Historia | Iteración prevista | Fin previsto | Integrada en develop | Diferencia (días) | Lectura
HU-01 | Registrar producto | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 5 | Atraso
HU-02 | Registrar entrada con vencimiento por lote | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 6 | Atraso
HU-03 | Registrar salida de stock | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 6 | Atraso
HU-04a | Identificar el lote FEFO | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-28 | -2 | Adelanto
HU-04b | Sugerir visualmente el lote FEFO en la salida | 2 | 2026-09-30 |  | Sin cerrar | Sin cerrar
HU-05 | Estado de stock (normal, bajo, crítico, agotado) | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-28 | -2 | Adelanto
HU-06 | Alerta de productos próximos a vencer | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-28 | -2 | Adelanto
HU-07 | Solicitar insumos | 3 | 2026-10-07 | 2026-09-29 | -8 | Adelanto
HU-08 | Aprobar o rechazar solicitudes | 3 | 2026-10-07 | 2026-09-29 | -8 | Adelanto
HU-09 | Reporte de consumo por producto | 4 | 2026-10-15 | 2026-09-29 | -16 | Adelanto
HU-10 | Productos más usados | 4 | 2026-10-15 | 2026-09-29 | -16 | Adelanto
HU-11 | Exportar movimientos (Excel) | 5 | 2026-10-29 | 2026-09-29 | -30 | Adelanto
HU-12 | Estadísticas de vencimiento | 5 | 2026-10-29 | 2026-09-29 | -30 | Adelanto
HU-13 | Filtros de los reportes | 4 | 2026-10-15 | 2026-09-29 | -16 | Adelanto
HU-14 | Código SAP (PTV) único | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 5 | Atraso
HU-15 | Menú de navegación | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 5 | Atraso
HU-16 | Modificar la cantidad entregada antes de aprobar | 3 | 2026-10-07 | 2026-09-29 | -8 | Adelanto
HU-17 | Historial auditable solicitado vs entregado (PDF) | 3 | 2026-10-07 |  | Sin cerrar | Sin cerrar
HU-18 | Borrado lógico de productos | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-27 | -3 | Adelanto
Formulas:
Fin previsto = VLOOKUP([Iteración prevista],Velocidad!$A5:J9,9,FALSE)

## Gantt vs real
Tareas de la Fase 2 del Gantt contra lo ocurrido
Tarea del Gantt | Previsto (2026) | Real | Diferencia
Setup técnico: entorno de desarrollo | 09-09 al 11-09 | 26-09 (backend base) y 27-09 (frontend base) | Atraso de 15 días respecto del fin previsto
Implementación de RBAC y seguridad base | 14-09 al 15-09 | 26-09 (JWT y Spring Security) | Atraso de 11 días
Validación y priorización de backlog con el cliente (iteración 1) | 16-09 | 22-09 (minuta) | Atraso de 6 días
Iteración 1: desarrollo de HU priorizadas | 17-09 al 22-09 | Sin commits; el desarrollo empezó el 26-09 | Atraso; solo hubo el juego de planificación del 22-09
Cierre de la iteración 1 y priorización de la 2 | 23-09 | 25-09 (reunión interna, minuta) | Atraso de 2 días
Iteración 2: desarrollo de HU priorizadas | 24-09 al 30-09 | 26-09 al 30-09: 103 commits y 17 historias integradas | En plazo, con el alcance de las iteraciones 1 a 5 adelantado
Cierre de la iteración 2 y priorización de la 3 | 01-10 | Sin registro | [POR VALIDAR: no hay minuta]
Iteración 3: desarrollo de HU priorizadas | 02-10 al 07-10 | 07-10: HU-19 a HU-22 (alcance nuevo) | En plazo
Cierre de la iteración 3 y priorización de la 4 | 08-10 | 08-10: HU-23 integrada | En plazo. [POR VALIDAR: no hay minuta]
Iteración 4: desarrollo de HU priorizadas | 09-10 al 15-10 | En curso | En curso
Cierre de la iteración 4 y priorización de la 5 | 16-10 | Pendiente | Pendiente
Redacción y entrega del Informe de Avance | 19-10 al 23-10 | Pendiente | Pendiente
Iteración 5: desarrollo de HU priorizadas | 26-10 al 29-10 | HU-11 y HU-12 ya integradas el 29-09 | Adelantada
Cierre de la iteración 5 | 30-10 | Pendiente | Pendiente
Iteración 6: historias emergentes y refactorización | 02-11 al 06-11 | Parte ya hecha en la iteración 3 (roles, devoluciones, código por categoría, usuarios) | Adelantada en parte
Iteración 7: decisión de infraestructura de despliegue | 09-11 al 13-11 | Pendiente | Pendiente
Pruebas de aceptación end-to-end | 16-11 al 17-11 | Escenarios preparados en el documento 06 | Pendiente
Auditoría GRC final | 18-11 al 19-11 | Pendiente | Pendiente
Redacción y entrega del Informe Final | 20-11 al 24-11 | Pendiente | Pendiente
Fase 3: ajustes, preparación de la presentación y presentación final | 25-11 al 07-12 | Pendiente | Pendiente

## Notas
Notas de medición
Qué es la velocidad en XP: suma de las horas ideales estimadas de las historias terminadas en una iteración. Sirve para decidir cuánto comprometer en la siguiente (Plan de Release, documento 02).
Horas ideales: horas de trabajo sin interrupciones que el equipo estimó en la Fase 1 (HISTORIAS-DE-USUARIO.xlsx). No son horas trabajadas.
Historia completada: funciona de punta a punta (backend y frontend) en la rama develop. No significa aceptada por el cliente: no hay registro de aceptaciones. Las historias parciales (HU-04b y HU-17) no suman.
Iteraciones: son las del cronograma Gantt de la Fase 1 (Cronograma Proyecto Tipo GANTT.mpp, modificado el 29-09-2026): 1 = 17 al 22-09, 2 = 24 al 30-09, 3 = 02 al 07-10, 4 = 09 al 15-10, 5 = 26 al 29-10, con un día de cierre después de cada una.
Iteración real: se asignó según la fecha de integración del frontend en git (27-09, 28-09 y 29-09 caen en la iteración 2; 07-10 y 08-10, día de cierre, en la 3).
Por qué la iteración 2 concentra 90 horas: el backend de HU-01 a HU-18 se construyó completo el 26-09 y el frontend se integró entre el 27-09 y el 29-09. La iteración 1 no tuvo desarrollo. Proyectar la iteración 4 con esas 90 horas sería optimista.
Iteración 3: las historias HU-19 a HU-23 no se estimaron. Hasta que el equipo las estime, su velocidad en horas figura en 0 aunque se completaron 5 historias.
Iteración 5: en el Gantt se prevé del 26 al 29-10, pero HU-11 y HU-12 ya están completas desde la iteración 2.
Fuentes: HISTORIAS-DE-USUARIO.xlsx (Fase 1), cronograma Gantt de la Fase 1, historial de git del repositorio, minutas del 22-09 y 25-09.