# Retrospectivas de iteración

Smart RDP

[11-10-2026]

1. Propósito	3

2. Retrospectiva de la iteración 1	3

2.1. Qué funcionó	3

2.2. Qué mejorar	3

2.3. Acciones	4

3. Retrospectiva de la iteración 2	4

3.1. Qué funcionó	4

3.2. Qué mejorar	5

3.3. Acciones	5

3.4. Acuerdos de las reuniones del 22-09 y 25-09	5

4. Retrospectiva de la iteración 3	6

4.1. Qué funcionó	6

4.2. Qué mejorar	6

4.3. Acciones	7

5. Retrospectiva de la iteración 4	7

# Propósito

Una retrospectiva revisa cómo trabajó el equipo en una iteración para mejorar la siguiente. No es una práctica original de XP (Beck, 1999), pero el equipo la adopta al cierre de cada iteración (documento 01, sección 5).

# Retrospectiva de la iteración 1

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fechas del Gantt | 17-09-2026 al 22-09-2026; cierre: 23-09-2026 |
| Historias terminadas | Ninguna |
| Commits | 0 |
| Reuniones | Juego de planificación con el cliente (22-09) |

## Qué funcionó

- El 22-09 se acordó con el cliente un alcance acotado (marcha blanca con el Bar) y un compromiso concreto: HU-01 funcionando el 29-09 (minuta del 22-09).

- El cliente dejó explícitos dos requisitos que moldearon el diseño: el código SAP como identificador único y la diferencia entre cantidad solicitada y entregada (minuta del 22-09).

## Qué mejorar

- El Gantt preveía el setup técnico del 09 al 11-09, el RBAC del 14 al 15-09 y la validación del backlog con el cliente el 16-09. La validación fue el 22-09 (6 días después) y no hubo desarrollo en toda la iteración (git, minutas).

- La reunión del 22-09 se hizo sin los dos desarrolladores; el traspaso fue mediante la minuta y una reunión interna posterior (minuta del 22-09).

- El código SAP se escribió «PTB» en minutas e historias por un error de transcripción; se corrigió en el sistema el 27-09, pero el criterio de aceptación de HU-14 sigue diciendo PTB (commit del 27-09 y archivo de historias).

- [POR VALIDAR: qué impidió empezar a desarrollar antes del 26-09]

## Acciones

| Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Corregir PTB por PTV en los criterios de HU-14 y en las minutas, o dejar una nota aclaratoria | Carolina Pandorfa [POR VALIDAR] | Propuesta |
| Actualizar el Gantt del repositorio con las fechas reales (sigue con las originales) | Carolina Pandorfa [POR VALIDAR] | Acordado el 25-09; sin evidencia |
| Que los desarrolladores asistan a las reuniones con el cliente o reciban un resumen el mismo día | Equipo [POR VALIDAR] | Propuesta |

# Retrospectiva de la iteración 2

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fechas del Gantt | 24-09-2026 al 30-09-2026; cierre: 01-10-2026 |
| Historias terminadas | 17 (HU-01, 02, 03, 04a, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18), 90 horas ideales |
| Historias parciales | HU-04b y HU-17 |
| Commits | 103, del 26-09 al 30-09 |
| Reuniones | Reunión interna del 25-09. La demostración comprometida para el 29-09 no tiene minuta: [POR VALIDAR] |

## Qué funcionó

- En cinco días se construyó el backend completo y el frontend de los módulos de productos, movimientos, solicitudes y analítica. Se adelantó el alcance de las iteraciones 3 a 5 del Gantt (documento 02, sección 4.1).

- Los requerimientos del cliente se convirtieron en historias nuevas (HU-14 a HU-18) el mismo día de la reunión interna del 25-09.

- El código SAP quedó como identificador único desde el primer módulo y la primera entrega funcional (HU-01) estuvo lista el 27-09, antes del 29-09 comprometido (minutas; commits del 26 y 27-09).

- Las revisiones finales incorporaron correcciones de accesibilidad antes de integrar: foco, ARIA y uso con teclado.

- Los componentes reutilizables (modal, estados de vista, insignias de estado) evitaron repetir trabajo entre pantallas (commits del 27-09 y 29-09).

## Qué mejorar

- El trabajo se concentró en un integrante (129 de 134 commits en todo el proyecto) con disponibilidad limitada a fines de semana y un tope de 6 horas (minuta del 25-09; git).

- Una parte importante de los commits del 28-09 y 29-09 son ajustes de estilo (menú lateral, pie, contenedores). Conviene acordar criterios visuales con el cliente antes de implementarlos.

- HU-04b y HU-17 quedaron parciales sin una decisión explícita del cliente.

- No hay minuta de la demostración ni registro de si el cliente aceptó cada historia (el archivo de historias sigue con todas «Pendiente»), y el cierre de la iteración (01-10) no tiene registro.

- Se subieron al repositorio documentos internos de planificación y hubo que retirarlos (commit del 28-09). La minuta interna del 25-09 quedó con el nombre «25-03».

- [POR VALIDAR: qué más identifica el equipo]]

## Acciones

| Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Decidir con el cliente si se cierran HU-04b y HU-17 y en qué iteración | Carolina Pandorfa con el cliente [POR VALIDAR] | Pendiente |
| Levantar minuta de cada reunión de aceptación y registrar la aceptación en el archivo de historias | Carolina Pandorfa | Propuesta |
| Acordar con el cliente la paleta y el estilo antes de rehacer la interfaz | Equipo | Pospuesto por el equipo |
| Repartir tareas de desarrollo y dejar el trabajo de cada integrante registrado en git (commits o pull requests propios) | Equipo [POR VALIDAR] | Propuesta |

## Acuerdos de las reuniones del 22-09 y 25-09

| Acuerdo | Responsable | Qué muestra la evidencia |
| --- | --- | --- |
| Registrar las historias nuevas: menú, identificador único del código SAP e historial de entregas | Carolina Pandorfa | Cumplido: HU-14 a HU-18 figuran en «Historias de usuario.xlsx». |
| Dejar lista la primera entrega funcional (HU-01 y productos del Bar) durante el fin de semana | Ezequiel Suárez | Cumplido: HU-01 con backend (26-09) y frontend (27-09). |
| Enviar a Carolina el inventario de agosto y el archivo con los códigos SAP | Encargado de bodega | Los archivos están en Evidencias-RPD. |
| Presentar la primera vista web de HU-01 al cliente (29-09 o jueves) | Equipo | [POR VALIDAR: no hay minuta de la demostración] |
| Actualizar la Carta Gantt con la nueva disponibilidad | Carolina Pandorfa | No se ve reflejado: el Gantt del repositorio conserva las fechas originales. [POR VALIDAR] |
| Probar el código de Ezequiel hasta el miércoles | Lucas Villanueva | [POR VALIDAR: no hay informe de pruebas] |

# Retrospectiva de la iteración 3

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fechas del Gantt | 02-10-2026 al 07-10-2026; cierre: 08-10-2026 |
| Historias terminadas | 5 nuevas (HU-19 a HU-23), sin estimación en horas |
| Commits | 23, del 07-10 al 08-10 (el 08-10 es el día de cierre de la iteración) |
| Reuniones | Sin minuta del origen de los cambios: [POR VALIDAR] |

## Qué funcionó

- El Gantt preveía las «historias emergentes» y la refactorización para la iteración 6 (02 al 06-11) y el equipo las absorbió casi un mes antes. El diseño soportó un cambio de alcance grande (nuevos roles, devoluciones, código por categoría, administración de usuarios) sin perder el historial existente: se migraron las restricciones del esquema y se renombró el rol Trabajador a Empleado (commits del 07-10).

- La revisión final antes de publicar detectó y corrigió fallos de seguridad: el bloqueo por intentos fallidos podía saltarse con solicitudes simultáneas, el login permitía probar contraseñas de empleados sin pasar por el límite de intentos y las aprobaciones simultáneas de una misma solicitud no estaban protegidas (commits del 07-10).

- La trazabilidad por lote asegura que lo devuelto vuelva a los mismos lotes y con la misma fecha de vencimiento.

- El trabajo se integró en commits pequeños y descriptivos, uno por cada avance verificable (historial de git del 07-10 y 08-10).

## Qué mejorar

- No hay minuta de la reunión en que el cliente pidió los cambios; el origen de HU-19 a HU-23 no está documentado.

- El frontend de HU-20, HU-22 y HU-23 se verificó solo con compilación, no en el navegador.

- Las pruebas unitarias heredadas no se actualizaron y hoy no compilan tras los cambios del dominio; el proyecto declara TDD (documento 01, sección 6).

- Analítica todavía no considera los movimientos Solicitado y Devolución; falta definirlo con los usuarios clave.

- Decisión de negocio abierta: una solicitud de un empleado que se desactiva sigue pudiendo aprobarse.

- [POR VALIDAR: qué más identifica el equipo]

## A

## cciones

| Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Pasada manual en el navegador de la vista pública del empleado, del código por categoría y de la vista Usuarios | [POR VALIDAR] | Planificada (iteración 4) |
| Reunión de aceptación con el cliente y minuta | Carolina Pandorfa | Planificada (iteración 4) |
| Decidir qué hacer con las pruebas unitarias: repararlas o ajustar lo declarado sobre TDD | Equipo con el Coach | Pendiente |
| Definir con los usuarios clave qué muestra Analítica de los nuevos movimientos | Carolina Pandorfa con el cliente | Pendiente |

# Retrospectiva de la iteración 4

Por realizar el día de cierre de la iteración (16-10-2026, según el Gantt).