## Plan de trabajo
Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos | [Iterativo semanal] Levantamiento y refinamiento de historias de usuario | Reunión semanal con el cliente para validar avances y ajustar/priorizar historias de usuario (Planning Game de XP) | Computador, reuniones con el cliente | Semanas 5 a 15 (semanal) | Equipo completo | N/A | En curso, con documentación parcial. Hay minutas de dos reuniones con el cliente (22-09 y 25-09) y de ellas salieron las historias HU-14 a HU-18. No hay minuta de otras reuniones. [POR VALIDAR: reuniones realizadas sin minuta] | Las reuniones no han sido estrictamente semanales. Se movió la primera demostración del martes al jueves (minuta del 25-09). Propuesta: registrar una minuta por cada reunión desde la iteración 4.
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos | [Iterativo semanal] Presentación de avances y aceptación de historias | Mostrar al cliente las historias completadas en la iteración y recoger retroalimentación (reunión de aceptación de XP) | Backlog de historias, computador | Semanas 5 a 15 (semanal) | Equipo completo | Historias aceptadas o rechazadas quedan registradas en Historias_de_usuario.xlsx | Retrasada. La demostración de HU-01 estaba comprometida para el 29-09 y no hay minuta ni registro de aceptación. La columna Estado de HISTORIAS-DE-USUARIO.xlsx sigue en «Pendiente» en todas las historias. [POR VALIDAR: si la demostración se realizó] | Se agenda la reunión de aceptación de lo entregado en las iteraciones 2 y 3 dentro de la iteración 4 (09 al 16-10) y su resultado se registra en el archivo de historias.
N/A | [Iterativo semanal] Redacción de documentación e informes | Elaborar informes de avance y final, y evidencias del proyecto | Computador, plantillas de la asignatura | Semanas 5 a 15 | Carolina (apoyo de Ezequiel y Lucas) | N/A | En curso. Hay minutas (22-09 y 25-09), el documento de definición y los planes de la Fase 1. El 12-10 se prepararon en borrador: metodología XP, plan de release, plan de iteración, velocidad, retrospectivas, definición de hecho, modelo de datos, diagramas UML y README. Pendiente: Informe de Avance (19 al 23-10). | Se agrega documentación técnica (modelo de datos, diagramas UML y README) que el reporte de evidencias de GitHub marcó como faltante. Se aclara que la metodología es XP: el reporte la clasificó como Scrum.
Construir un modelo arquitectónico que dé solución a un problema sistémico | [Fundamentos técnicos] Setup del entorno de desarrollo | Configuración de Docker, PostgreSQL y esqueleto del proyecto (Spring Boot + Angular), repositorio y flujo básico de integración | Docker, PostgreSQL, Spring Boot, Angular, GitHub | Semana 5 | Ezequiel y Lucas | Sienta la base técnica para todas las iteraciones siguientes | Completada con atraso. Backend base el 26-09 y frontend base el 27-09 (Gantt: 09 al 11-09). Spring Boot, Angular 22, PostgreSQL con docker-compose y repositorio en GitHub. | Sin cambio de alcance. Atraso de 15 días respecto del Gantt. [POR VALIDAR: causa del atraso]
Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumpla con las normas de seguridad exigidas por la industria | [Fundamentos técnicos] Implementación de RBAC y seguridad | Configuración de Spring Security, autenticación JWT y definición de los tres roles del sistema (Administrador, Bodeguero, Trabajador) | Spring Security, JWT, computador | Semana 5 | Ezequiel | Corresponde al objetivo específico 2; no depende de historias de usuario específicas | Completada con atraso. Spring Security con JWT y control de acceso por rol el 26-09 (Gantt: 14 al 15-09). | Los roles cambiaron el 07-10: Trabajador pasó a Empleado, que no inicia sesión y usa una vista pública con contraseña en cada acción. El Administrador gestiona usuarios desde la vista Usuarios (08-10).
Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos / Desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo | [Release 1] Desarrollo Módulo Gestión de Bodega | Desarrollo de HU-01, HU-02 y HU-03 (registro de producto, entrada y salida de stock) mediante TDD y revisión de código cruzada | Computador, entorno de desarrollo | Semana 6 (Iteración 1) | Ezequiel y Lucas — ver detalle por historia en Historias_de_usuario.xlsx | Orden y prioridad final sujetos al Planning Game con el cliente | Completada con atraso. HU-01 el 27-09 y HU-02 y HU-03 el 28-09 (Gantt: 22-09). En la misma iteración se sumaron HU-14, HU-15 y HU-18. TDD: existen 23 pruebas unitarias en el backend, pero hoy no compilan tras cambios posteriores del dominio. | La marcha blanca se limita al Bar (22-09). El código SAP escrito PTB se corrige a PTV (27-09) y desde el 07-10 el tipo de código depende de la categoría. [POR VALIDAR: decisión sobre las pruebas unitarias]
Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos / Implementar soluciones sistémicas integrales | [Release 2] Desarrollo Módulo Gestión de Inventario (FEFO/FIFO) | Desarrollo de HU-04a, HU-04b, HU-05 y HU-06 (identificación y sugerencia de lote FEFO, estados de stock, alertas de vencimiento) | Computador, entorno de desarrollo | Semana 7 (Iteración 2) | Ezequiel y Lucas — ver detalle por historia en Historias_de_usuario.xlsx | Depende de HU-02 (registro de entradas con fecha de vencimiento) | Parcial. HU-04a, HU-05 y HU-06 completadas el 28-09, 2 días antes del Gantt. HU-04b sin cerrar: el descuento FEFO es automático, pero el formulario de salida no muestra el lote sugerido. | HU-04b queda en el backlog por priorizar con el cliente (6 horas estimadas en la Fase 1).
Desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo | [Release 3] Desarrollo Módulo Flujo de Solicitudes | Desarrollo de HU-07 y HU-08 (solicitud de insumos por trabajadores, aprobación/rechazo por el bodeguero) | Computador, entorno de desarrollo | Semana 8 (Iteración 3) | Ezequiel y Lucas — ver detalle por historia en Historias_de_usuario.xlsx | HU-08 depende de HU-03 (la aprobación genera una salida de stock) | Parcial. HU-07, HU-08 y HU-16 completadas el 29-09, 8 días antes del Gantt. HU-17: el historial y el PDF existen en la API, pero no hay vista en el frontend. | Desde el 07-10 el pedido lo crea el empleado en la vista pública (HU-20) y se agregan devoluciones (HU-21) con los movimientos Solicitado y Devolución; el bodeguero ya no crea solicitudes. HU-17 queda por priorizar.
Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para apoyar la toma de decisiones | [Release 4] Desarrollo Módulo Analítica | Desarrollo de HU-09, HU-10, HU-11, HU-12 y HU-13 (reportes de consumo, productos más usados, exportación CSV/Excel, estadísticas de vencimiento, filtros) | Computador, entorno de desarrollo | Semanas 9-10 (Iteraciones 4 y 5) | Ezequiel y Lucas — ver detalle por historia en Historias_de_usuario.xlsx | Depende de los movimientos generados por Bodega e Inventario | Completada el 29-09, entre 16 y 30 días antes del Gantt. HU-09 a HU-13: consumo, más usados, vencimientos, exportación y filtros por fechas y categoría. | Pendiente definir con los usuarios clave qué muestra Analítica de los movimientos Solicitado y Devolución. El filtro por proveedor no existe: el sistema no tiene entidad Proveedor.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones | Iteraciones de backlog abierto | Desarrollo de historias adicionales priorizadas por el cliente en los Planning Games, y refactorización de módulos ya entregados | Computador, entorno de desarrollo | Semanas 11 a 14 | Ezequiel y Lucas | Incluye también la decisión de infraestructura de despliegue (escritorio / on-premise / LAN) | En curso y adelantada. Incorporadas HU-14 a HU-18, costo unitario con valorización y las historias emergentes de la iteración 3 (HU-19 a HU-23, 07-10 y 08-10). Pendiente: decisión de infraestructura de despliegue (Gantt: 09 al 13-11). | Las historias emergentes y la refactorización, previstas para la iteración 6 (02 al 06-11), se hicieron en la iteración 3. Se agrega la carga del catálogo real del cliente y de datos de demostración (iteración 4).
Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumpla con las normas de seguridad exigidas por la industria | Aseguramiento de calidad y auditoría GRC | Pruebas de aceptación end-to-end, verificación de cobertura TDD y auditoría de trazabilidad (RBAC, lógica FEFO, control de accesos) | Computador, historias de usuario, checklist de auditoría GRC | Semana 15 | Carolina (Tracker) | Corresponde al objetivo específico 6 y al rol de GRC definido en la metodología | No iniciada; prevista para el 16 al 19-11. Preparación hecha: criterios y escenarios de aceptación (documento 06), definición de «hecho» y verificaciones manuales de permisos por rol durante el desarrollo. | Antes de la verificación de cobertura TDD que prevé la actividad hay que decidir si se reparan las pruebas unitarias. [POR VALIDAR]
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos | Validación final del sistema con el cliente | Demostración del MAP completo a Pauli y Jorge, y ajustes finales según su retroalimentación | Computador, reuniones con el cliente | Semana 15 | Equipo completo | Se realiza antes del cierre de Fase 2 para dejar margen de ajuste previo al Informe Final | No iniciada; prevista según el Gantt: pruebas de aceptación el 16 al 17-11, Informe Final el 20 al 24-11 y presentación final el 07-12. | Sin ajustes. Depende de la aceptación de las iteraciones 2 y 3 y de cerrar HU-04b y HU-17 con el cliente.

## Resumen de avance
Resumen de avance del proyecto Smart RDP (corte al 12-10-2026)
Indicador | Valor | Fuente o detalle
Historias del plan original (HU-01 a HU-18, con HU-04 dividida en 04a y 04b) | 19 | HISTORIAS-DE-USUARIO.xlsx
Historias completadas de punta a punta | 17 | Todas menos HU-04b y HU-17
Historias parciales | 2 | HU-04b (sugerencia visual del lote FEFO) y HU-17 (vista del historial y PDF)
Horas ideales estimadas del plan original | 102 | Fase 1
Horas ideales de las historias completadas | 90 | Documento 04
Historias nuevas completadas en la iteración 3 (HU-19 a HU-23) | 5 | Sin estimación en horas
Avance por historias completadas
Avance por horas ideales
El avance mide construcción en la rama develop, no aceptación del cliente: no hay registro de aceptaciones (ver hoja Plan de trabajo, actividad de aceptación).
Estado de las 12 actividades del plan
Completadas (con atraso) | 3
Parciales | 2
Completada y adelantada | 1
En curso | 3
Retrasada | 1
No iniciadas (aún no corresponden) | 2
Total

## Ajustes por monitoreo
Ajustes a partir del monitoreo del plan de trabajo
Factores que han facilitado el desarrollo | Acción o ajuste
Requisitos claros del cliente desde las primeras reuniones (minutas del 22-09 y 25-09) y planillas reales entregadas por el encargado de bodega. | —
Diseño definido de antemano en el documento de la Fase 1 (arquitectura, módulos y roles), lo que permitió construir el backend completo y el frontend de varios módulos en pocos días. | —
Stack estándar y de código abierto (Spring Boot, Angular y PostgreSQL) y componentes reutilizables en el frontend. | —
Revisión final antes de integrar, que detectó a tiempo fallos de accesibilidad y de seguridad. | —
Factores que han dificultado el desarrollo | Acción o ajuste
Inicio tardío: el setup técnico se hizo el 26-09 y no el 09 al 11-09, y no hubo desarrollo en la iteración 1. [POR VALIDAR: causa] | El desarrollo se concentró en la iteración 2 y se recuperó el plazo. El Gantt se actualiza con las fechas reales.
Disponibilidad limitada de un programador: solo fines de semana, máximo 6 horas (minuta del 25-09). | Lucas Villanueva prueba el código y Carolina Pandorfa gestiona el seguimiento. [POR VALIDAR: cómo se repartirá el desarrollo]
Requisitos que cambiaron: código SAP (PTB a PTV), roles, devoluciones y código según la categoría. | Se absorbieron en la iteración 3 y se registran como historias nuevas (HU-19 a HU-23).
Falta de minutas y de registro de aceptación de las historias. | Una minuta por cada reunión desde la iteración 4 y actualización del archivo de historias.
Las pruebas unitarias existentes no compilan tras los cambios del dominio. | Decisión pendiente del equipo con el Coach: repararlas o ajustar lo declarado sobre TDD.
El reporte automático de evidencias de GitHub evaluó el proyecto como Scrum, aunque la metodología es XP. | Se prepararon documentos de metodología XP con la equivalencia de artefactos.
Actividades ajustadas o eliminadas | Acción o ajuste
No se eliminó ninguna actividad. | —
Release 3 (flujo de solicitudes): el pedido lo crea el empleado en una vista pública y se agregan devoluciones. | Cambio pedido por el cliente. [POR VALIDAR: reunión y fecha]
Backlog abierto: las historias emergentes y la refactorización, previstas para la iteración 6, se hicieron en la iteración 3. | Se adelantó para absorber los cambios de alcance.
Actividades nuevas: carga del catálogo real del cliente, datos de demostración y documentación técnica (modelo de datos, diagramas UML y README). | Se agregan en la iteración 4.
Actividades no iniciadas o retrasadas | Acción o ajuste
Presentación de avances y aceptación de historias: retrasada, sin registro de aceptación. [POR VALIDAR: motivo] | Reunión de aceptación en la iteración 4 con minuta.
Aseguramiento de calidad y auditoría GRC (16 al 19-11) y validación final (16 al 24-11): aún no corresponden. | Se preparan con los criterios y escenarios de aceptación del documento 06.
Decisión de infraestructura de despliegue (09 al 13-11): aún no corresponde. | Se llevará al cliente en la iteración 7.
HU-04b y HU-17: parciales. | Se priorizan con el cliente en la reunión de la iteración 4.