## Hoja 1
ID | Módulo | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prioridad | Horas ideal | Responsable | Iteración | Estado
HU-01 | Inventario | Como bodeguero, quiero registrar un nuevo producto con nombre, categoría, unidad de medida y si es perecible, para reemplazar el registro manual en Excel. | Dado que el bodeguero completa el formulario, cuando ingresa nombre y unidad de medida y guarda, entonces el producto queda registrado. | Alta | 4h | Ezequiel | 1 | Pendiente
HU-02 | Inventario | Como bodeguero, quiero registrar la entrada de un producto indicando cantidad y fecha de vencimiento del lote, para mantener actualizado el stock disponible. | Dado que se registra una entrada, cuando se ingresa cantidad y fecha de vencimiento, entonces el stock aumenta en esa cantidad. | Alta | 6h | Ezequiel | 1 | Pendiente
HU-03 | Inventario | Como bodeguero, quiero registrar la salida de un producto indicando cantidad, motivo y responsable, para llevar un registro claro de qué salió, cuándo y por qué. | Dado que se registra una salida, cuando la cantidad supera el stock disponible, entonces el sistema rechaza la operación. | Alta | 6h | Lucas | 1 | Pendiente
HU-04a | Inventario | Como bodeguero, quiero que el sistema identifique automáticamente qué lote de un producto tiene la fecha de vencimiento más próxima, para poder aplicar el criterio FEFO. | Dado que existen varios lotes de un producto, cuando el sistema calcula la prioridad de salida, entonces identifica automáticamente el lote con vencimiento más próximo. | Alta | 6h | Ezequiel | 2 | Pendiente
HU-04b | Inventario | Como bodeguero, quiero que el sistema me sugiera visualmente el lote FEFO al momento de registrar una salida, para no tener que calcularlo manualmente. | Dado que el bodeguero registra una salida y existen varios lotes, cuando accede al formulario, entonces el sistema le sugiere visualmente cuál lote debe salir primero. | Alta | 6h | Ezequiel | 2 | Pendiente
HU-05 | Inventario | Como bodeguero, quiero ver el stock de cada producto clasificado como normal, bajo, crítico o agotado, para saber qué requiere reposición. | Dado un producto con umbrales configurados, cuando el stock cae bajo esos valores, entonces se muestra el estado correspondiente. | Media | 6h | Lucas | 2 | Pendiente
HU-06 | Inventario | Como bodeguero, quiero recibir una alerta cuando un producto esté próximo a vencer, para priorizar su uso antes de perderlo. | Dado un producto con fecha de vencimiento, cuando faltan pocos días, entonces se genera una alerta visible. | Media | 6h | Ezequiel | 2 | Pendiente
HU-07 | Inventario | Como trabajador del restaurante, quiero solicitar insumos indicando producto y cantidad, para no depender de notas en papel. | Dado que un trabajador completa una solicitud, cuando la envía, entonces queda registrada como "pendiente". | Media | 4h | Lucas | 3 | Pendiente
HU-08 | Inventario | Como bodeguero, quiero aprobar o rechazar solicitudes de insumos, para controlar qué se entrega y mantener trazabilidad. | Dado una solicitud pendiente, cuando el bodeguero la aprueba, entonces se genera una salida asociada; si la rechaza, no afecta el stock. | Media | 8h | Ezequiel | 3 | Pendiente
HU-09 | Analítica | Como cliente, quiero ver un reporte de consumo mensual por producto, para identificar tendencias de uso. | Dado un rango de fechas, cuando se genera el reporte, entonces se muestra el total consumido por producto. | Alta | 6h | Ezequiel | 4 | Pendiente
HU-10 | Analítica | Como cliente, quiero ver un listado de los productos más utilizados en un periodo, para priorizar compras futuras. | Dado un periodo seleccionado, cuando se solicita el listado, entonces aparece ordenado de mayor a menor consumo. | Media | 4h | Lucas | 4 | Pendiente
HU-11 | Analítica | Como cliente, quiero exportar los movimientos de bodega en formato estructurado (CSV/Excel), para sustentar el resumen que reporto semanalmente a SAP. | Dado movimientos registrados, cuando se solicita exportación, entonces se genera un archivo descargable. | Alta | 6h | Ezequiel | 5 | Pendiente
HU-12 | Analítica | Como cliente, quiero ver estadísticas de productos próximos a vencer o vencidos, para evaluar pérdidas y ajustar la gestión. | Dado un producto con fecha de vencimiento, cuando esta ya pasó o está próxima, entonces aparece en el reporte de vencimientos. | Media | 4h | Lucas | 5 | Pendiente
HU-13 | Analítica | Como cliente, quiero filtrar los reportes por rango de fechas, categoría o proveedor, para analizar la información según mis necesidades. | Dado un reporte generado, cuando se aplican filtros, entonces se actualiza mostrando solo los datos que cumplen esos criterios. | Media | 6h | Ezequiel | 4 | Pendiente
HU-14 | Inventario | Como bodeguero, quiero registrar cada producto con su código SAP (código PTB) como identificador único, para cruzar fácilmente las órdenes de compra y facturas sin duplicar productos en el sistema. | Dado que el bodeguero registra un producto con su código SAP (PTB), cuando intenta guardar un código que ya existe en la base de datos, entonces el sistema rechaza el registro e indica que el producto ya está ingresado | Alta | 4h | Ezequiel | 1 | Pendiente
HU-15 | Inventario | Como bodeguero, quiero contar con un menú de navegación intuitivo que conecte las distintas vistas del sistema en una sola plataforma, para moverme fácilmente entre módulos y reemplazar el uso de múltiples libros de Excel separados. | Dado que el usuario ingresa a la plataforma centralizada, cuando selecciona una sección en el menú de navegación (lateral o superior), entonces el sistema despliega inmediatamente la vista correspondiente sin perder la sesión activa. | Alta | 4h | Ezequiel | 1 | Pendiente
HU-16 | Inventario | Como bodeguero, quiero modificar la cantidad a entregar antes de aprobar una solicitud de insumos, para diferenciar entre la cantidad solicitada y la cantidad efectivamente entregada en caso de que haya menor stock físico en bodega | Dado una solicitud pendiente (ej. piden 4 unidades pero solo quedan 3), cuando el bodeguero edita la cantidad entregada y aprueba la solicitud, entonces el sistema guarda ambos valores (solicitado vs. entregado) y descuenta del stock únicamente la cantidad entregada. | Alta | 6h | Ezequiel | 3 | Pendiente
HU-17 | Auditoria | Como bodeguero y administradora, queremos consultar y exportar en PDF un historial de entregas de al menos el último mes que compare lo solicitado versus lo entregado, para tener respaldo auditable ante revisiones o descuadres del inventario de productos. | Dado que existen solicitudes procesadas en la base de datos, cuando se consulta el historial mensual o se solicita exportar a PDF, entonces el sistema muestra el detalle de fecha, producto, cantidad solicitada, cantidad entregada y responsable. | Alta | 6h | Ezequiel | 3 | Pendiente
HU-18 | Inventario | Como administradora, quiero poder deshabilitar productos en lugar de eliminarlos físicamente de la base de datos (borrado lógico), para mantener intacta la trazabilidad y el historial de movimientos pasados. | Dado un producto registrado con historial de movimientos, cuando se solicita su baja del catálogo activo, entonces el producto cambia su estado a "inactivo/deshabilitado" sin borrar sus registros históricos de auditoría | Media | 4h | Lucas | 2 | Pendiente