## Hoja 1
Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos | [Iterativo semanal] Levantamiento y refinamiento de historias de usuario | Reunión semanal con el cliente para validar avances y ajustar/priorizar historias de usuario (Planning Game de XP) | Computador, reuniones con el cliente | Semanas 5 a 15 (semanal) | Equipo completo | N/A
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos | [Iterativo semanal] Presentación de avances y aceptación de historias | Mostrar al cliente las historias completadas en la iteración y recoger retroalimentación (reunión de aceptación de XP) | Backlog de historias, computador | Semanas 5 a 15 (semanal) | Equipo completo | Historias aceptadas o rechazadas quedan registradas en Historias_de_usuario.xlsx
N/A | [Iterativo semanal] Redacción de documentación e informes | Elaborar informes de avance y final, y evidencias del proyecto | Computador, plantillas de la asignatura | Semanas 5 a 15 | Carolina (apoyo de Ezequiel y Lucas) | N/A
Construir un modelo arquitectónico que dé solución a un problema sistémico | [Fundamentos técnicos] Setup del entorno de desarrollo | Configuración de Docker, PostgreSQL y esqueleto del proyecto (Spring Boot + Angular), repositorio y flujo básico de integración | Docker, PostgreSQL, Spring Boot, Angular, GitHub | Semana 5 | Ezequiel y Lucas | Sienta la base técnica para todas las iteraciones siguientes
Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumpla con las normas de seguridad exigidas por la industria | [Fundamentos técnicos] Implementación de RBAC y seguridad | Configuración de Spring Security, autenticación JWT y definición de los tres roles del sistema (Administrador, Bodeguero, Trabajador) | Spring Security, JWT, computador | Semana 5 | Ezequiel | Corresponde al objetivo específico 2; no depende de historias de usuario específicas
Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos / Desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo | [Release 1] Desarrollo Módulo Gestión de Bodega | Desarrollo de HU-01, HU-02 y HU-03 (registro de producto, entrada y salida de stock) mediante TDD y revisión de código cruzada | Computador, entorno de desarrollo | Semana 6 (Iteración 1) | Ezequiel y Lucas — ver detalle por historia en Historias_de_usuario.xlsx | Orden y prioridad final sujetos al Planning Game con el cliente
Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos / Implementar soluciones sistémicas integrales | [Release 2] Desarrollo Módulo Gestión de Inventario (FEFO/FIFO) | Desarrollo de HU-04a, HU-04b, HU-05 y HU-06 (identificación y sugerencia de lote FEFO, estados de stock, alertas de vencimiento) | Computador, entorno de desarrollo | Semana 7 (Iteración 2) | Ezequiel y Lucas — ver detalle por historia en Historias_de_usuario.xlsx | Depende de HU-02 (registro de entradas con fecha de vencimiento)
Desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo | [Release 3] Desarrollo Módulo Flujo de Solicitudes | Desarrollo de HU-07 y HU-08 (solicitud de insumos por trabajadores, aprobación/rechazo por el bodeguero) | Computador, entorno de desarrollo | Semana 8 (Iteración 3) | Ezequiel y Lucas — ver detalle por historia en Historias_de_usuario.xlsx | HU-08 depende de HU-03 (la aprobación genera una salida de stock)
Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para apoyar la toma de decisiones | [Release 4] Desarrollo Módulo Analítica | Desarrollo de HU-09, HU-10, HU-11, HU-12 y HU-13 (reportes de consumo, productos más usados, exportación CSV/Excel, estadísticas de vencimiento, filtros) | Computador, entorno de desarrollo | Semanas 9-10 (Iteraciones 4 y 5) | Ezequiel y Lucas — ver detalle por historia en Historias_de_usuario.xlsx | Depende de los movimientos generados por Bodega e Inventario
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones | Iteraciones de backlog abierto | Desarrollo de historias adicionales priorizadas por el cliente en los Planning Games, y refactorización de módulos ya entregados | Computador, entorno de desarrollo | Semanas 11 a 14 | Ezequiel y Lucas | Incluye también la decisión de infraestructura de despliegue (escritorio / on-premise / LAN)
Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumpla con las normas de seguridad exigidas por la industria | Aseguramiento de calidad y auditoría GRC | Pruebas de aceptación end-to-end, verificación de cobertura TDD y auditoría de trazabilidad (RBAC, lógica FEFO, control de accesos) | Computador, historias de usuario, checklist de auditoría GRC | Semana 15 | Carolina (Tracker) | Corresponde al objetivo específico 6 y al rol de GRC definido en la metodología
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos | Validación final del sistema con el cliente | Demostración del MAP completo a Pauli y Jorge, y ajustes finales según su retroalimentación | Computador, reuniones con el cliente | Semana 15 | Equipo completo | Se realiza antes del cierre de Fase 2 para dejar margen de ajuste previo al Informe Final