# Plan de Iteración

Smart RDP

[11-10-2026]

1. Propósito	3

2. Plan del Gantt contra lo ocurrido	3

3. Iteración 1	4

3.1. Historias terminadas	4

3.2. Tareas de ingeniería	4

4. Iteración 2	5

4.1. Historias terminadas	5

4.2. Tareas de ingeniería	6

5. Iteración 3	8

5.1. Historias terminadas	9

5.2. Tareas de ingeniería	9

6. Iteración 4	11

# Propósito

El plan de iteración lista las historias que el cliente eligió para una iteración y las divide en tareas de ingeniería, cada una de entre menos de un día y dos días de trabajo de una persona.

- El cliente elige las historias de la iteración según su prioridad y la velocidad de la iteración anterior.

- Los programadores dividen cada historia en tareas y las estiman en horas ideales.

- Cada tarea tiene un responsable; la historia se da por terminada al cumplir la definición de «hecho» (documento 06).

- Si hay más trabajo que capacidad se quitan historias; si hay menos, se agregan. Mientras una historia no se haya empezado, el cliente puede cambiarla por otra de tamaño equivalente.

# Plan del Gantt contra lo ocurrido

Resumen de las tareas de la Fase 2 del Gantt y lo que muestran las minutas y git.

| Tarea del Gantt | Previsto (2026) | Real | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup técnico: entorno de desarrollo | 09-09 al 11-09 | 26-09 (backend base) y 27-09 (frontend base) | Atraso de 15 días respecto del fin previsto |
| Implementación de RBAC y seguridad base | 14-09 al 15-09 | 26-09 (JWT y Spring Security) | Atraso de 11 días |
| Validación y priorización de backlog con el cliente (iteración 1) | 16-09 | 22-09 (minuta) | Atraso de 6 días |
| Iteración 1: desarrollo de HU priorizadas | 17-09 al 22-09 | Sin commits; el desarrollo empezó el 26-09 | Atraso; solo hubo el juego de planificación del 22-09 |
| Cierre de la iteración 1 y priorización de la 2 | 23-09 | 25-09 (reunión interna, minuta) | Atraso de 2 días |
| Iteración 2: desarrollo de HU priorizadas | 24-09 al 30-09 | 26-09 al 30-09: 103 commits y 17 historias integradas | En plazo, con el alcance de las iteraciones 1 a 5 adelantado |
| Cierre de la iteración 2 y priorización de la 3 | 01-10 | Sin registro | [POR VALIDAR: no hay minuta] |
| Iteración 3: desarrollo de HU priorizadas | 02-10 al 07-10 | 07-10: HU-19 a HU-22 (alcance nuevo) | En plazo |
| Cierre de la iteración 3 y priorización de la 4 | 08-10 | 08-10: HU-23 integrada | En plazo. [POR VALIDAR: no hay minuta] |
| Iteración 4: desarrollo de HU priorizadas | 09-10 al 15-10 | En curso | En curso |
| Cierre de la iteración 4 y priorización de la 5 | 16-10 | Pendiente | Pendiente |
| Redacción y entrega del Informe de Avance | 19-10 al 23-10 | Pendiente | Pendiente |
| Iteración 5: desarrollo de HU priorizadas | 26-10 al 29-10 | HU-11 y HU-12 ya integradas el 29-09 | Adelantada |
| Cierre de la iteración 5 | 30-10 | Pendiente | Pendiente |
| Iteración 6: historias emergentes y refactorización | 02-11 al 06-11 | Parte ya hecha en la iteración 3 (roles, devoluciones, código por categoría, usuarios) | Adelantada en parte |
| Iteración 7: decisión de infraestructura de despliegue | 09-11 al 13-11 | Pendiente | Pendiente |
| Pruebas de aceptación end-to-end | 16-11 al 17-11 | Escenarios preparados en el documento 06 | Pendiente |
| Auditoría GRC final | 18-11 al 19-11 | Pendiente | Pendiente |
| Redacción y entrega del Informe Final | 20-11 al 24-11 | Pendiente | Pendiente |
| Fase 3: ajustes, preparación de la presentación y presentación final | 25-11 al 07-12 | Pendiente | Pendiente |

# Iteración 1

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas del Gantt | 17-09-2026 al 22-09-2026; cierre y priorización de la siguiente: 23-09-2026 |
| Objetivo | Validar y priorizar el backlog con el cliente e iniciar el desarrollo de las primeras historias. |
| Observación | No hubo desarrollo: no hay commits entre el 17 y el 23-09. El Gantt preveía el setup técnico del 09 al 11-09 y la validación del backlog el 16-09. |

## Historias terminadas

Ninguna.

## Tareas de ingeniería

| Fecha | Tarea | Historias | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-09 | Juego de planificación con el cliente: marcha blanca con el Bar, HU-01 primero, código SAP obligatorio, solicitado vs. entregado, historial mensual. Compromiso: vista web de HU-01 el 29-09. | HU-01, 14, 16, 17 | Carolina Pandorfa con el encargado de bodega (minuta) |

Commits de la iteración: 0. El cierre de la iteración 1 y la priorización de la 2 se hicieron en la reunión interna del 25-09, dos días después de lo previsto.

# Iteración 2

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas del Gantt | 24-09-2026 al 30-09-2026; cierre y priorización de la siguiente: 01-10-2026 |
| Objetivo | Desarrollar las historias priorizadas por el cliente: backend completo y el frontend de los módulos de productos, movimientos, solicitudes y analítica. |
| Observación | La demostración comprometida para el 29-09 no tiene minuta. [POR VALIDAR: fecha, asistentes y resultado de la demostración] |

## Historias terminadas

| ID | Historia | Horas ideales | Responsable (plan) | Estado al cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar producto | 4 h | Ezequiel | Completa |
| HU-14 | Código SAP (PTV) único | 4 h | Ezequiel | Completa |
| HU-15 | Menú de navegación | 4 h | Ezequiel | Completa |
| HU-18 | Borrado lógico de productos | 4 h | Lucas | Completa |
| HU-02 | Registrar entrada con vencimiento por lote | 6 h | Ezequiel | Completa |
| HU-03 | Registrar salida de stock | 6 h | Lucas | Completa |
| HU-04a | Identificar el lote FEFO | 6 h | Ezequiel | Completa |
| HU-05 | Estado de stock (normal, bajo, crítico, agotado) | 6 h | Lucas | Completa |
| HU-06 | Alerta de productos próximos a vencer | 6 h | Ezequiel | Completa |
| HU-07 | Solicitar insumos | 4 h | Lucas | Completa |
| HU-08 | Aprobar o rechazar solicitudes | 8 h | Ezequiel | Completa |
| HU-16 | Modificar la cantidad entregada antes de aprobar | 6 h | Ezequiel | Completa |
| HU-09 | Reporte de consumo por producto | 6 h | Ezequiel | Completa |
| HU-10 | Productos más usados | 4 h | Lucas | Completa |
| HU-11 | Exportar movimientos (Excel) | 6 h | Ezequiel | Completa |
| HU-12 | Estadísticas de vencimiento | 4 h | Lucas | Completa |
| HU-13 | Filtros de los reportes | 6 h | Ezequiel | Completa |

Quedaron sin cerrar: HU-04b (el formulario de salida no muestra el lote FEFO sugerido) y HU-17 (el historial y el PDF existen en la API, pero no hay vista en el frontend).

## Tareas de ingeniería

| Fecha | Tarea | Historias | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25-09 | Reunión interna: traspaso de requerimientos, nuevas historias, ajuste de disponibilidad y de la Carta Gantt. | HU-14 a HU-18 | Equipo (minuta) |
| 26-09 | Backend base: Spring Boot, BaseEntity y paquetes, JWT con Spring Security, manejo global de excepciones, login. | — | Ezequiel Suárez |
| 26-09 | Módulo Producto con código SAP único y borrado lógico. | HU-01, 14, 18 | Ezequiel Suárez |
| 26-09 | Entradas de stock y lotes; salidas FEFO, estado de stock y alertas de vencimiento. | HU-02 a HU-06 | Ezequiel Suárez |
| 26-09 | Flujo de solicitudes con cantidad entregada; analítica y exportación Excel; historial auditable con Envers. | HU-07, 08, 09 a 13, 16, 17 | Ezequiel Suárez |
| 26-09 | Correcciones de revisión: equals y hashCode de entidades, transacciones, CORS, errores de negocio con el campo afectado. | — | Ezequiel Suárez |
| 26-09 | Catálogos de categorías y unidades de medida con mantenedor; sembrado inicial de datos. | HU-01 | Ezequiel Suárez |
| 27-09 | Proyecto Angular 22 con W3.CSS, sesión JWT, interceptor, guards, notificaciones y diálogos de confirmación. | HU-15 | Ezequiel Suárez |
| 27-09 | Login, shell responsive con menú por rol y rutas protegidas. | HU-15 | Ezequiel Suárez |
| 27-09 | Lista de productos con búsqueda y filtros; formulario accesible de creación y edición; deshabilitar y reactivar; mantenedor de catálogos; renombre de PTB a PTV. | HU-01, 14, 18 | Ezequiel Suárez |
| 28-09 | Notificaciones y confirmaciones con alertify, pie de página compartido, exportación de productos a Excel y PDF, paginación. | HU-01 | Ezequiel Suárez |
| 28-09 | Movimientos: endpoints de listado y de stock; historial con filtros y calendario; formularios de entrada y salida; estado de stock y alertas de vencimiento; mejoras de accesibilidad. | HU-02, 03, 04a, 05, 06 | Ezequiel Suárez |
| 28-09 y 29-09 | Solicitudes: endpoints, modelo, servicio y rutas; historial con aprobación, rechazo y cantidad entregada; formulario tipo carrito. | HU-07, 08, 16 | Ezequiel Suárez |
| 29-09 | Costo unitario del producto con valorización en movimientos y stock. | — | Ezequiel Suárez |
| 29-09 | Analítica: consumo, más usados, vencimientos y exportación, con filtros por categoría y fechas. | HU-09 a HU-13 | Ezequiel Suárez |
| 29-09 | Modal reutilizable para producto, movimientos y solicitudes; orden de columnas en las tablas. | — | Ezequiel Suárez |
| 28-09 a 30-09 | Ajustes de estilo: menú lateral, tarjetas, contenedores y pie de página; se retiran del repositorio los documentos internos de planificación. | — | Ezequiel Suárez |

Commits de la iteración (24-09 al 01-10): 103.

# Iteración 3

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas del Gantt | 02-10-2026 al 07-10-2026; cierre y priorización de la siguiente: 08-10-2026 |
| Objetivo | Absorber los cambios de alcance: roles, solicitudes del empleado con devoluciones, código por categoría y administración de usuarios. Es el trabajo que el Gantt preveía como «historias emergentes» de la iteración 6. |
| Observación | El origen de estos requerimientos no tiene minuta. [POR VALIDAR: agregar la minuta o registrar quién los pidió y cuándo]. HU-23 se integró el 08-10, día de cierre de la iteración. |

## Historias terminadas

| ID | Historia | Horas ideales | Responsable (plan) | Estado al cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-19 | Roles Administrador, Bodeguero y Empleado | n/e | — | Completa |
| HU-20 | Vista pública del empleado con identificación por contraseña | n/e | — | Completa |
| HU-21 | Devoluciones y movimientos Solicitado / Devolución con trazabilidad por lote | n/e | — | Completa |
| HU-22 | Código PTV o numérico según la categoría | n/e | — | Completa |
| HU-23 | Administración de usuarios (vista Usuarios) | n/e | — | Completa |

Estas historias son nuevas (propuestas en esta reconstrucción) y no tienen estimación. Sus criterios de aceptación están en el documento 06. [POR ESTIMAR]

## Tareas de ingeniería

| Fecha | Tarea | Historias | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07-10 | Correcciones: las confirmaciones quedaban detrás de los modales; insignia y fecha de las tarjetas de alertas de vencimiento. | HU-06 | Ezequiel Suárez |
| 07-10 | Roles Administrador, Bodeguero y Empleado: permisos, menú, rutas, interceptor y migración de restricciones del esquema. | HU-19 | Ezequiel Suárez |
| 07-10 | Movimientos Solicitado y Devolución; consumo por lote para que la devolución vuelva a los mismos lotes. | HU-21 | Ezequiel Suárez |
| 07-10 | Tipo de solicitud (pedido o devolución) y aprobación que genera los movimientos. | HU-21 | Ezequiel Suárez |
| 07-10 | API pública y vista pública del empleado con verificación de identidad, límite de intentos fallidos y autor en la auditoría. | HU-20 | Ezequiel Suárez |
| 07-10 | Revisión final: se corrigen el bloqueo de intentos con concurrencia, el login que permitía probar contraseñas de empleados y las aprobaciones concurrentes. | HU-20, 21 | Ezequiel Suárez |
| 07-10 | Marca «Requiere código PTV» en categorías; código numérico del producto; formulario, lista y mantenedor adaptados. | HU-22 | Ezequiel Suárez |
| 08-10 | El formulario envía solo el código que corresponde a la categoría; la búsqueda considera ambos códigos. | HU-22 | Ezequiel Suárez |
| 08-10 | Administración de bodegueros y empleados con auditoría sin contraseña; vista Usuarios; validación de contraseñas. | HU-23 | Ezequiel Suárez |

Commits de la iteración (02-10 al 08-10): 23.

# Iteración 4

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas del Gantt | 09-10-2026 al 15-10-2026; cierre y priorización de la siguiente: 16-10-2026 |
| Objetivo | Cargar la base con datos reales y de demostración, validar con el cliente lo entregado en la iteración 3 y completar la documentación de la metodología. |
| Observación | Plan hacia adelante: las estimaciones y los responsables los define el equipo en su juego de planificación. El Informe de Avance es del 19 al 23-10. Vigencia del tope de 6 horas semanales de Ezequiel (minuta del 25-09): [POR VALIDAR] |

## Historias terminadas

| ID | Historia | Horas ideales | Responsable (plan) | Estado al cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-19 | Roles Administrador, Bodeguero y Empleado | n/e | — | Completa |
| HU-20 | Vista pública del empleado con identificación por contraseña | n/e | — | Completa |
| HU-21 | Devoluciones y movimientos Solicitado / Devolución con trazabilidad por lote | n/e | — | Completa |
| HU-22 | Código PTV o numérico según la categoría | n/e | — | Completa |
| HU-23 | Administración de usuarios (vista Usuarios) | n/e | — | Completa |

| Tarea de ingeniería | Historia o motivo | Responsable | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargar el catálogo del cliente desde sus planillas, resolviendo los códigos numéricos repetidos y los productos sin código | Carga de datos reales | [POR VALIDAR] | [POR ESTIMAR] |
| Marcar las categorías Vinos y Licores con «Requiere código PTV» | HU-22 | [POR VALIDAR] | [POR ESTIMAR] |
| Crear los usuarios iniciales (administrador, bodeguero y dos empleados) | HU-23 | [POR VALIDAR] | [POR ESTIMAR] |
| Cargar un historial de demostración: entradas con lotes, pedidos, devoluciones y vencimientos | Datos de demostración | [POR VALIDAR] | [POR ESTIMAR] |
| Pasada manual en el navegador de la vista pública del empleado, del código por categoría y de la vista Usuarios (hasta ahora verificadas solo con compilación) | HU-20, 22, 23 | [POR VALIDAR] | [POR ESTIMAR] |
| Reunión de aceptación con el cliente de lo entregado en las iteraciones 2 y 3 y registro del resultado | HU-01 a HU-23 | Carolina Pandorfa (Tracker) | [POR ESTIMAR] |
| Actualizar la columna Estado de HISTORIAS-DE-USUARIO.xlsx (hoy todas figuran «Pendiente») | Seguimiento | Carolina Pandorfa (Tracker) | [POR ESTIMAR] |
| Preparar el Informe de Avance (19 al 23-10): plan de trabajo con estado de avance y ajustes | Informe de Avance | Carolina Pandorfa (Tracker) | [POR ESTIMAR] |
| Incorporar a EVIDENCIAS-DE-PROYECTO los documentos de metodología y completar el README del repositorio | Documentación | [POR VALIDAR] | [POR ESTIMAR] |
| Decidir con el cliente si se cierran HU-04b y HU-17 | Backlog | Equipo con el cliente | 6 h cada una (Fase 1) |