## Hoja 1
ID | Módulo | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prioridad | Horas ideal | Responsable | Iteración | Estado
HU-01 | Inventario | Como bodeguero, quiero registrar un nuevo producto con nombre, categoría, unidad de medida y si es perecible, para reemplazar el registro manual en Excel. | Dado que el bodeguero completa el formulario, cuando ingresa nombre y unidad de medida y guarda, entonces el producto queda registrado. | Alta | 4h | Ezequiel | 1 | Pendiente
HU-02 | Inventario | Como bodeguero, quiero registrar la entrada de un producto indicando cantidad y fecha de vencimiento del lote, para mantener actualizado el stock disponible. | Dado que se registra una entrada, cuando se ingresa cantidad y fecha de vencimiento, entonces el stock aumenta en esa cantidad. | Alta | 6h | Ezequiel | 1 | Pendiente
HU-03 | Inventario | Como bodeguero, quiero registrar la salida de un producto indicando cantidad, motivo y responsable, para llevar un registro claro de qué salió, cuándo y por qué. | Dado que se registra una salida, cuando la cantidad supera el stock disponible, entonces el sistema rechaza la operación. | Alta | 6h | Lucas | 1 | Pendiente
HU-04a | Inventario | Como bodeguero, quiero que el sistema identifique automáticamente qué lote de un producto tiene la fecha de vencimiento más próxima, para poder aplicar el criterio FEFO. | Dado que existen varios lotes de un producto, cuando el sistema calcula la prioridad de salida, entonces identifica automáticamente el lote con vencimiento más próximo. | Alta | 6h | Ezequiel | 2 | Pendiente
HU-04b | Inventario | Como bodeguero, quiero que el sistema me sugiera visualmente el lote FEFO al momento de registrar una salida, para no tener que calcularlo manualmente. | Dado que el bodeguero registra una salida y existen varios lotes, cuando accede al formulario, entonces el sistema le sugiere visualmente cuál lote debe salir primero. | Alta | 6h | Ezequiel | 2 | Pendiente
HU-05 | Inventario | Como bodeguero, quiero ver el stock de cada producto clasificado como normal, bajo, crítico o agotado, para saber qué requiere reposición. | Dado un producto con umbrales configurados, cuando el stock cae bajo esos valores, entonces se muestra el estado correspondiente. | Media | 6h | Lucas | 2 | Pendiente
HU-06 | Inventario | Como bodeguero, quiero recibir una alerta cuando un producto esté próximo a vencer, para priorizar su uso antes de perderlo. | Dado un producto con fecha de vencimiento, cuando faltan pocos días, entonces se genera una alerta visible. | Media | 6h | Ezequiel | 2 | Pendiente
HU-07 | Inventario | Como trabajador del restaurante, quiero solicitar insumos indicando producto y cantidad, para no depender de notas en papel. | Dado que un trabajador completa una solicitud, cuando la envía, entonces queda registrada como "pendiente". | Media | 4h | Lucas | 3 | Pendiente
HU-08 | Inventario | Como bodeguero, quiero aprobar o rechazar solicitudes de insumos, para controlar qué se entrega y mantener trazabilidad. | Dado una solicitud pendiente, cuando el bodeguero la aprueba, entonces se genera una salida asociada; si la rechaza, no afecta el stock. | Media | 8h | Ezequiel | 3 | Pendiente
HU-09 | Analítica | Como cliente, quiero ver un reporte de consumo mensual por producto, para identificar tendencias de uso. | Dado un rango de fechas, cuando se genera el reporte, entonces se muestra el total consumido por producto. | Alta | 6h | Ezequiel | 4 | Pendiente
HU-10 | Analítica | Como cliente, quiero ver un listado de los productos más utilizados en un periodo, para priorizar compras futuras. | Dado un periodo seleccionado, cuando se solicita el listado, entonces aparece ordenado de mayor a menor consumo. | Media | 4h | Lucas | 4 | Pendiente
HU-11 | Analítica | Como cliente, quiero exportar los movimientos de bodega en formato estructurado (CSV/Excel), para sustentar el resumen que reporto semanalmente a SAP. | Dado movimientos registrados, cuando se solicita exportación, entonces se genera un archivo descargable. | Alta | 6h | Ezequiel | 5 | Pendiente
HU-12 | Analítica | Como cliente, quiero ver estadísticas de productos próximos a vencer o vencidos, para evaluar pérdidas y ajustar la gestión. | Dado un producto con fecha de vencimiento, cuando esta ya pasó o está próxima, entonces aparece en el reporte de vencimientos. | Media | 4h | Lucas | 5 | Pendiente
HU-13 | Analítica | Como cliente, quiero filtrar los reportes por rango de fechas, categoría o proveedor, para analizar la información según mis necesidades. | Dado un reporte generado, cuando se aplican filtros, entonces se actualiza mostrando solo los datos que cumplen esos criterios. | Media | 6h | Ezequiel | 4 | Pendiente